## Sheet1
# | Job |  | Start | Finish | Duration | January 2018 |  |  |  | February 2018 |  |  |  | March 2018 |  |  |  | April 2018
[6 empty] | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 2018-04-18
1 | Log in (Buttons and Functionality) |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 1W | bar: 2018-01-10
2 | Create Account (Functionality) |  | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 1W | bar: 2018-01-17
3 | Create Club (Functionality) |  | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 1W | bar: 2018-02-07
4 | AWS Server (Scratched) |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 1W | bar: 2018-01-10
5 | PHP | Draft of Design | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 1W | bar: 2018-01-31
|  | Login | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 1W | bar: 2018-01-17
|  | Logout | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 1W | bar: 2018-01-17
|  | DB Connect | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 1W | bar: 2018-01-10
|  | Create User | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1W | bar: 2018-01-24
|  | Insert Club | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 1W | bar: 2018-02-21
|  | Edit Club | 2018-04-04 | 2018-04-18 | 2W | bar: 2018-04-04 to 2018-04-11
|  | Display Top 10 Clubs & Colleges | 2018-01-17 | 2018-01-24 | 1W | bar: 2018-01-17
|  | Special Password Requirements | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1W | bar: 2018-01-24
|  | Average Club and College Rating | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2W | bar: 2018-01-31 to 2018-02-07
|  | Leave Rating/Comment/Suggestion | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2W | bar: 2018-02-14 to 2018-02-21
|  | Request Admin Privilages | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 2W | bar: 2018-03-07 to 2018-03-14
|  | Email Verification | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 1W | bar: 2018-03-07
|  | Research | 2018-01-17 | 2018-01-31 | 2W | bar: 2018-01-17 to 2018-01-24
|  |  | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2W | bar: 2018-01-31 to 2018-02-07
|  |  | 2018-01-17 | 2018-03-28 | 4W | bar: 2018-01-17 to 2018-01-31; 2018-03-21
|  | Search Clubs and Colleges | 2018-02-28 | 2018-04-18 | 7W | bar: 2018-02-28 to 2018-03-07; 2018-04-11
|  |  | 2018-03-21 | 2018-04-18 | 4W | bar: 2018-03-21 to 2018-04-11
|  |  | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 1W | bar: 2018-02-21
|  | Forgot and Delete Password (Scratched) | 2018-03-07 | 2018-03-28 | 3W | bar: 2018-03-07 to 2018-03-21
|  |  | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 1W | bar: 2018-04-11
6 | SQL Testing |  | 2018-03-28 | 2018-04-04 | 1W | bar: 2018-03-28
7 | Google API for Search (Scratched) |  | 2018-02-14 | 2018-02-28 | 2W | bar: 2018-02-14 to 2018-02-21
8 | Tags |  | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 1W | bar: 2018-03-14
9 | Bootstrap Research & Template Selection |  | 2018-01-10 | 2018-01-17 | 1W | bar: 2018-01-10
10 | Template Design & Color Scheme |  | 2018-01-17 | 2018-04-11 | 4W | bar: 2018-01-17 to 2018-01-31; 2018-04-04
|  |  | 2018-01-10 | 2018-04-11 | 4W | bar: 2018-01-10 to 2018-01-24; 2018-04-04
|  |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 1W | bar: 2018-04-04
11 | Website Header and Footer Design |  | 2018-01-24 | 2018-04-11 | 2W | bar: 2018-01-24; 2018-04-04
12 | Create and Format Login Forms |  | 2018-01-24 | 2018-04-18 | 3W | bar: 2018-01-24; 2018-03-28 to 2018-04-04
13 | Club Page Design |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 1W | bar: 2018-01-31
14 | Creation and Implementation of Star Image for Rating |  | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 3W | bar: 2018-01-31 to 2018-02-07; 2018-04-11
15 | School Page Design |  | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 1W | bar: 2018-02-14
|  |  | 2018-02-07 | 2018-03-21 | 4W | bar: 2018-02-07; 2018-02-28 to 2018-03-14
16 | Leave Comment Form Creation |  | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 1W | bar: 2018-02-21
17 | Leave Comment Integration |  | 2018-03-21 | 2018-03-28 | 1W | bar: 2018-03-21
18 | Club & College Table on Main Page |  | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 1W | bar: 2018-02-28
19 | Account Page Design |  | 2018-03-14 | 2018-03-21 | 1W | bar: 2018-03-14
20 | Animation Research |  | 2018-03-14 | 2018-03-28 | 2W | bar: 2018-03-14 to 2018-03-21
21 | Error Messages |  | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 3W | bar: 2018-03-28 to 2018-04-11
|  |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 1W | bar: 2018-04-04
22 | Logical Expressions for Login & Create Account |  | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 1W | bar: 2018-01-24
23 | Logo and Account Management Redirect |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | 1W | bar: 2018-04-04
24 | Home Page Information Fill Out |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 1W | bar: 2018-01-31
25 | Club Page Information Fill Out |  | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 1W | bar: 2018-02-07
26 | School Page Information Fill Out |  | 2018-02-14 | 2018-02-21 | 1W | bar: 2018-02-14
27 | Account Setting Page Scripts |  | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 1W | bar: 2018-02-28
28 | Edit/Delete Comment Button Placement |  | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 1W | bar: 2018-04-11
29 | Inserted Intital Database Data |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 1W | bar: 2018-01-31
|  |  | 2018-01-31 | 2018-02-07 | 1W | bar: 2018-01-31
30 | Meeting with Art Major About Design and Development of that Design |  | 2018-03-28 | 2018-04-18 | 3W | bar: 2018-03-28 to 2018-04-11
31 | Contribution Reports |  | 2018-03-21 | 2018-04-23 | 5W | bar: 2018-03-21 to 2018-04-18
32 | Gantt Chart |  | 2018-02-28 | 2018-04-23 | 6W | bar: 2018-02-28; 2018-03-21 to 2018-04-18
|  |  | 2018-02-28 | 2018-04-23 | 6W | bar: 2018-02-28; 2018-03-21 to 2018-04-18
33 | Database Population |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 3W | bar: 2018-04-04 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
34 | Bug Finding |  | 2018-02-21 | 2018-04-23 | 4W | bar: 2018-02-21 to 2018-02-28; 2018-04-11 to 2018-04-18
|  |  | 2018-02-21 | 2018-04-23 | 4W | bar: 2018-02-21 to 2018-02-28; 2018-04-11 to 2018-04-18
35 | Bug Fixing |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-11 | 2018-04-23 | 2W | bar: 2018-04-11 to 2018-04-18
36 | Test Case Document |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 4W | bar: 2018-01-17; 2018-04-04 to 2018-04-18
|  |  | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 4W | bar: 2018-01-17; 2018-04-04 to 2018-04-18
37 | RAD |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 1W | bar: 2018-04-18
|  |  | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 1W | bar: 2018-04-18
Key:
Brian
Matt
Joseph
Austin
Emannuel
Chad
Max
Nick
Everyone